## Hoja1
Lista de Tareas | Fecha | En Proceso | Fecha | Finalizado
Diseño General (Bienvenida, asistencias) | 2023-08-25 | Diseño General (Bienvenida, asistencias) | 2023-08-25 | Diseño General (Bienvenida, asistencias)
Diseñar Menu Principal | 2023-08-25 | Diseñar Menu Principal | 2023-08-26 | Diseñar Menu Principal
Diseñar Sub-Menu | 2023-08-26 | Diseñar Sub-Menu | 2023-08-26 | Diseñar Sub-Menu
Diseñar Area de Evaluaciones | 2023-08-26 | Diseñar Area de Evaluaciones | 2023-08-26 | Diseñar Area de Evaluaciones
Agregar funcionalidad y restriccines al area de evaluaciones | 2023-08-27 | Agregar funcionalidad y restriccines al area de evaluaciones | 2023-08-27 | Agregar funcionalidad y restriccines al area de evaluaciones
Diseñar Area de Trabajos Practicos | 2023-08-28 | Diseñar Area de Trabajos Practicos | 2023-08-28 | Diseñar Area de Trabajos Practicos
Agregar funcionalidad y restriccines al area de Trabajos Practicos | 2023-08-29 | Agregar funcionalidad y restriccines al area de Trabajos Practicos | 2023-08-29 | Agregar funcionalidad y restriccines al area de Trabajos Practicos
Diseñar Area de Informe General | 2023-08-30 | Diseñar Area de Informe General | 2023-08-30 | Diseñar Area de Informe General
Agregar funcionalidad y restriccines al area Informe General | 2023-08-30 | Agregar funcionalidad y restriccines al area Informe General | 2023-08-30 | Agregar funcionalidad y restriccines al area Informe General
Integrar Partes | 2023-08-31 | Integrar Partes | 2023-08-31 | Integrar Partes
Corregir de errores | 2023-08-31 | Corregir de errores | 2023-08-31 | Corregir de errores
Mejorar la Vista de la aplicación para el Usuario | 2023-09-01 | Mejorar la Vista de la aplicación para el Usuario | 2023-09-01 | Mejorar la Vista de la aplicación para el Usuario
Eliminar codigo redundante | 2023-09-01 | Eliminar codigo redundante | 2023-09-01 | Eliminar codigo redundante